始兴县创建广东省生态县工作任务分解表

| 序号 | 指标内容 | 任务与要求 |  | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 考核验收资料 | 验收工程现场 |  |  |
| 1 | 创建汇报材料 |  |  |  |  |
| 1.1 | 创建省生态县 工作总结 | 全面总结2006年以来生态县建设工作措施、成效。 |  | 7月10日 | 县生态办 |
| 1.2 | 分项总结 | 相关成员单位2006年以来生态县建设工作总结、电子照片： | 抓紧工程进度，查漏补缺 | 分项总结材料6月30日前完成； 验收工程现场8月20日前完成。 | 县生态办、环保局、林业局、农业局、畜牧兽医水产局、水务局、住建局、交通局、爱卫办、旅游局等相关成员单位 |
|  |  | （1）生态办：村庄整治与新农村建设、城乡“清洁美”工程建设、镇村污水处理设施建设。 |  |  |  |
|  |  | （2）环保局：节能减排、污染监控与防治、污水处理厂建设、规模化养殖污染治理。 |  |  |  |
|  |  | （3）林业局：生态公益林建设、自然保护区建设、商品林基地建设、景观林带（绿色通道）建设。 |  |  |  |
|  |  | （4）农业局：生态农业发展，有机、绿色、无公害产品生产基地建设，沼气、太阳能建设。 |  |  |  |
|  |  | （5）畜牧兽医水产局：规模化畜禽养殖发展及畜禽粪便综合利用。 |  |  |  |
|  |  | （6）水务局：城市防洪堤建设、中小型水库除险加固、农村安全饮水工程建设、水土保持。 |  |  |  |
|  |  | （7）住建局：市政基础设施建设、县城垃圾清运处置、城市园林绿化。 |  |  |  |
|  |  | （8）交通局：生态路建设 |  |  |  |
|  |  | （9）爱卫办：农村卫生厕所改建设 |  |  |  |
|  |  | （10）旅游局：生态旅游发展、旅游景点建设 |  |  |  |
| 1.3 | 生态示范工程 简介册 | 成员单位提供文字资料、照片等基础材料，县生态办编制。（文字加灰部分为初拟现场考核点） | 抓紧工程进度，查漏补缺。列入现场考核的工程要设置简介栏（牌） | 6月30日前提交基础材料；7月30日前完成编制 | 县生态办牵头，县林业局、旅游局、农业局、交通局、水务局、住建局、环保局、畜牧兽医水产局、教育局、文广新局、体育局等相关成员单位协助 |
|  |  | （1）北山竹海（林业局） |  |  |  |
|  |  | （2）林科所新优苗木基地（林业局） |  |  |  |
|  |  | （3）封山育林示范片（深渡水“小九寨”段）（林业局） |  |  |  |
|  |  | （4）民营林场商品林基地（深渡水段）（林业局） |  |  |  |
|  |  | （5）车八岭国家级自然保护区（车八岭.生态办） |  |  |  |
|  |  | （6）南山省级自然保护区（南山.生态办） |  |  |  |
|  |  | （7）深渡水黄土岭古树群（旅游局） |  |  |  |
|  |  | （8）深渡水荔竹坝自然村（旅游局） |  |  |  |
|  |  | （9）罗坝蚕桑基地（罗坝镇.生态办） |  |  |  |
|  |  | （10）马市黄烟生产基地（重点：最大育苗工场──黄田、最大烤烟工场──堂阁）（马市镇.生态办） |  |  |  |
|  |  | （11）城南美青菜场（农业局） |  |  |  |
|  |  | （12）洪源果业（农业局） |  |  |  |
|  |  | （13）淋头新村（中心村新村整治示范点、省级生态村）（生态办） |  |  |  |
|  |  | （14）大枧水新村（自然村新村整治示范点、市级生态村）（生态办） |  |  |  |
|  |  | （15）丰山村（自然村旧村改造示范点、市级生态村）（生态办） |  |  |  |
|  |  | （16）石角林村（自然村旧村改造示范点、市级生态村）（生态办） |  |  |  |
|  |  | （17）深渡水生态乡（生态办） |  |  |  |
|  |  | （18）澄江镇圩镇污水处理工程（生态办） |  |  |  |
|  |  | （19）罗坝至都亨生态路（石笋段）（交通局） |  |  |  |
|  |  | （20）沈所－城南绿色通道（落羽杉特色绿化）（交通局） |  |  |  |
|  |  | （21）墨江防洪堤及墨江平湖（水务局） |  |  |  |
|  |  | （22）花山水库饮水工程（水务局） |  |  |  |
|  |  | （23）顿岗农村安全饮水工程（水务局） |  |  |  |
|  |  | （24）尖背水库节水灌溉工程（水务局） |  |  |  |
|  |  | （25）永安大道新行政中心（住建局） |  |  |  |
|  |  | （26）墨江北岸河滨休闲长廊（住建局） |  |  |  |
|  |  | （27）九龄公园（住建局） |  |  |  |
|  |  | （28）丹凤山公园（住建局） |  |  |  |
|  |  | （29）天元住宅小区（住建局） |  |  |  |
|  |  | （30）五里山垃圾卫生填埋场（住建局） |  |  |  |
|  |  | （31）始兴县污水处理厂 (环保局) |  |  |  |
|  |  | （32）产业园区污水处理厂（一期）工程 (环保局) |  |  |  |
|  |  | （33）县茧丝厂废水循环利用工程（环保局） |  |  |  |
|  |  | （34）城市空气质量自动监测站 (环保局) |  |  |  |
|  |  | （35）国家农村空气监测站广东始兴站 (环保局) |  |  |  |
|  |  | （36）顿岗规模化畜禽养殖场粪便综合利用与养殖污染防治工程（畜牧兽医水产局） |  |  |  |
|  |  | （37）风度中学省级绿色学校（教育局） |  |  |  |
|  |  | （38）始兴中学市美丽学校（教育局） |  |  |  |
|  |  | （39）满堂客家大围（旅游局） |  |  |  |
|  |  | （40）石头塘张九龄故居（旅游局） |  |  |  |
|  |  | （41）县文化中心（文广新局） |  |  |  |
|  |  | （42）县体育馆（体育局） |  |  |  |
| 1.4 | 创建技术报告 | （1）省生态县创建技术报告。 |  | 7月20日 | 县生态办 |
|  |  | （2）文件、检测报告、统计报表等相关支撑材料。 |  | 7月20日 | 有关成员单位 |
| 1.5 | 创建专题片 | （1）反映创建工作措施、成效的解说词 |  | 7月10日 | 县生态办 |
|  |  | （2）VCD拍摄制作 |  | 8月10日 | 县广播电视台 |
| 2 | 基本条件达标 证明材料 |  |  | 7月10日 |  |
| 2.1 | 制订了《生态县建设规划》，并通过县人大审议、颁布实施。国家有关环境保护法律、法规、制度及地方颁布的各项环保规定、制度得到有效的贯彻执行。 | （1）指标完成情况说明。 |  |  | 县生态办 |
|  |  | （2）《广东省始兴县生态建设规划》（重印） |  |  | 县生态办 |
|  |  | （3）县人代会通过《广东省始兴县生态建设规划》的决议 |  |  | 县生态办 |
|  |  | （4）县贯彻落实环境保护法律、法规的规定、制度、措施等政策文件 |  |  | 县环保局 |
|  |  | （5）严格执行项目环境影响评价和“三同时”制度，关停“五小”企业的措施、总结等文件。 |  |  | 县环保局 |
| 2.2 | 有独立的环保机构。环境保护工作纳入乡镇党委、政府领导班子实绩考核内容，并建立相应的考核机制。 | （1）指标完成情况说明。 |  |  | 县生态办 |
|  |  | （2）县环保局机构设置、编制文件 |  |  | 县环保局 |
|  |  | （3）县生态办设置、编制文件 |  |  | 县生态办 |
|  |  | （4）近年县环保保护工作责任制文件 |  |  | 县环保局 |
|  |  | （5）近年乡镇岗位责任制生态建设考核文件 |  |  | 县生态办 |
| 2.3 | 完成上级政府下达的节能减排任务。三年内无较大环境事件，群众反映的各类环境问题得到有效解决。外来入侵物种对生态环境未造成明显影响。 | （1）指标完成情况说明。 |  |  | 县生态办 |
|  |  | （2）近年来优化调整产业结构、循环经济建设、节能降耗的相关政策文件、考核制度、汇报材料、宣传图片等。 |  |  | 县生态办、县环保局、经信局、发改局 |
|  |  | （3）环保证明材料和支撑资料。 |  |  | 县环保局 |
|  |  | （4）林业证明材料和支撑资料。 |  |  | 县林业局 |
| 2.4 | 生态环境质量评价指数在全省名列前茅。 | （1）指标完成情况说明。 |  |  | 县环保局 |
|  |  | （2）近3年省环境监测机构《生态环境状况评价报告》等相关证明资料。 |  |  | 县环保局 |
| 2.5 | 全县80%的乡镇达到广东省生态乡镇考核标准并获命名。 | （1）指标完成情况说明。 |  |  | 县生态办 |
|  |  | （2）广东省生态乡镇命名文件 |  |  | 县生态办 |
| 3 | 指标完成情况 证明材料 | 证明格式由县生态办统一制定，数据先经县生态办校核后，再由县相关部门到市职能部门出具（一式两份）。 各相关部门除出具好证明外，还要整理完善统计表、调查表、文件、档案等资料，并与证明一致、吻合，以起到支撑作用。 |  | 7月10日 |  |
| 3.1 | 农民年人均纯收入≥4500元 | （1）指标达标证明 |  |  | 县统计局 |
|  |  | （2）统计表、调查表、计算方法说明等支撑材料。 |  |  | 县统计局 |
| 3.2 | 单位GDP能耗≤0.64吨标煤/万元 | （1）指标达标证明。 |  |  | 县统计局 |
|  |  | （2）统计表、调查表、计算方法说明等支撑材料。 |  |  | 县统计局负责，县经信局、发改局协助 |
| 3.3 | 1.单位工业增加值新鲜水耗≤20 m3/万元 | （1）指标达标证明。 |  |  | 县水务局 |
|  |  | （2）统计表、调查表、计算方法说明等支撑材料。 |  |  | 县水务局负责，县统计局、经信局、环保局协助 |
|  | 2.农业灌溉水有效利用系数≥0.55 | （1）指标达标证明。 |  |  | 县水务局 |
|  |  | （2）统计表、调查表、计算方法说明等支撑材料。 |  |  | 县水务局 |
| 3.4 | 主要农产品中有机、绿色及无公害产品种植面积的比重≥40%。 | （1）指标达标证明。 |  |  | 县农业局 |
|  |  | （2）有机、绿色、无公害农产品名称及各基地面积，全县农产品种植（养殖）面积资料、基地电子照片。 |  |  | 县农业局 |
|  |  | （3）有机、绿色、无公害农产品基地认定、品牌认证情况统计表，有关政策文件、工作总结，2012年度申报认证情况材料。 |  |  | 县农业局 |
|  |  | （4）亮点与特色生态农业总结、典型材料。 |  |  | 县农业局 |
| 3.5 | 森林覆盖率≥75%。 | （1）指标达标证明。 |  |  | 县林业局 |
|  |  | （2）2006、2010、2011年森林资源消长统计表。 |  |  | 县林业局 |
|  |  | （3）森林资源保护有关工作总结 |  |  | 县林业局 |
| 3.6 | 受保护地区占国土面积比例≥15%。 | （1）指标达标证明文件。 |  |  | 县林业局 |
|  |  | （2）生态公益林保护政策文件、规划方案；自然保护区建设有关材料；自然保护小区名单及相关资料。 |  |  | 县林业局 |
| 3.7 | 空气质量达到功能区要求。 | （1）指标达标证明。 |  |  | 县环保局 |
|  |  | （2）县空气环境功能区规划文件，县城、乡镇大气环境质量监测报表。 |  |  | 县环保局 |
| 3.8 | 水环境质量达到功能区要求，且省控以上断面过境河流水质不降低。 | （1）指标达标证明。 |  |  | 县环保局 |
|  |  | （2）县地表水功能区划分有关资料、2011年地表水各断面环境质量监测报表。 |  |  | 县环保局 |
|  |  | （3）始兴-仁化交接断面水质监测有关资料。 |  |  | 县环保局 |
| 3.9 | 噪声环境质量达到功能区要求。 | （1）指标达标证明。 |  |  | 县环保局 |
|  |  | （2）县城噪声达标区划分有关资料，声环境质量监测资料。 |  |  | 县环保局 |
| 3.1 | 主要污染物排放强度不超过省市总量控制指标。 | （1）指标达标证明。 |  |  | 县环保局 |
|  |  | （2）2011年主要污染物排放统计报表。 |  |  | 县环保局 |
|  |  | （3）2006年以来的污染减排工作报告、技术报告等支撑资料。 |  |  | 县环保局 |
| 3.11 | 1.城镇生活污水集中处理率≥60%； | （1）指标达标证明。 |  |  | 县环保局 |
|  |  | （2）县城生活污水处理率统计表、乡镇圩镇生活污水处理率计算及依据。 |  |  | 县环保局 |
|  |  | （3）县城污水收集管网工程资料、图片。 |  |  | 县环保局 |
|  |  | （4）乡镇圩镇污水处理设施建设基本情况、设计方案、相关电子照片等。 | 8月20日前各乡镇污水处理设施要完成清淤、整理等迎检工作 |  | 县生态办 |
|  |  | （5）县污水处理厂、乡镇污水处理设施监测报告。 |  |  | 县环保局 |
|  | 2.工业用水重复利用率≥70%。 | （1）指标达标证明。 |  |  | 县环保局 |
|  |  | （2）全县工业用水量、工业重复用水量有关统计资料。 |  |  | 县环保局 |
| 3.12 | 1.城镇生活垃圾无害化处理率≥70%； | （1）指标达标证明。 |  |  | 县住建局 |
|  |  | （2）2011年县城镇生活垃圾处理率统计表。 |  |  | 县住建局 |
|  |  | （3）五里山垃圾卫生填埋场工程设计方案、进展情况报告及图片。 | 8月20日前基本完成五里山垃圾卫生填埋场工程建设 |  | 县住建局 |
|  |  | （4）乡镇垃圾填埋场建设资料、电子照片。 | 8月20日前各乡镇垃圾填埋场要完成覆土、整理等迎检工作 |  | 有关乡镇 |
|  |  | （5）农村生活垃圾收运处置体系建设材料，垃圾池（桶、屋、清运车等）设施设备汇总表，2011年乡镇垃圾清运统计表。 |  |  | 县生态办 |
|  | 2.工业固体废物处置利用率≥90%，且无危险废物排放。 | （1）指标达标证明。 |  |  | 县环保局 |
|  |  | （2）工业固体废物处理利用资料及2011年年报表（提供工业固废处置利用量、工业固废总量，要追朔到具体企业）。 |  |  | 县环保局 |
|  |  | （3）危险废物处置情况相关材料（包括处置协议书、三联转移单等）。 |  |  | 县环保局 |
| 3.13 | 医疗废物集中处置率100%。 | （1）指标达标证明。 |  |  | 县卫生局 |
|  |  | （2）医疗废物处置情况相关材料（包括处置协议书、三联转移单等）。 |  |  | 县卫生局 |
| 3.14 | 工业危险废物处理处置率100%。 | （1）指标达标证明。 |  |  | 县环保局 |
|  |  | （2）工业危险废物处置情况相关材料（包括处置协议书、三联转移单等）。 |  |  | 县环保局 |
| 3.15 | 城镇人均公共绿地面积≥12㎡。 | （1）指标达标证明。 |  |  | 县住建局 |
|  |  | （2）2011年县城公共绿地面积及人均公共绿地面积统计表。 |  |  | 县住建局 |
|  |  | （3）县城及乡镇绿化有关文件、重点绿化工程设计方案，绿色效果电子照片。 |  |  | 县住建局 |
|  |  | （4）全县园林单位（小区）、绿化先进单位汇总表。 |  |  | 县林业局 |
| 3.16 | 农村生活用能中清洁能源所占的比例≥50% | （1）指标达标证明。 |  |  | 县统计局 |
|  |  | （2）全县使用液化气燃器农户抽样调查表。 |  |  | 县统计局 |
|  |  | （3）全县户用沼气统计表。 |  |  | 县农业局 |
|  |  | （4）全县太阳能热水器情况统计表。 |  |  | 县农业局 |
| 3.17 | 农作物秸秆综合利用率≥90% | （1）指标达标证明。 |  |  | 县农业局 |
|  |  | （2）统计表、调查表、计算方法说明等支撑材料。 |  |  | 县农业局 |
|  |  | （3）秸秆综合利用情况报告、典型材料。 |  |  | 县农业局 |
| 3.18 | 规模化畜禽养殖场粪便综合利用率≥95%。 | （1）指标达标证明文件。 | 按始府办函〔2011〕106号对规模养殖场进行清理整顿，验收线路沿途养殖场符合管理要求 |  | 县畜牧兽医水产局负责，县环保局协助 |
|  |  | （2）全县规模化畜禽养殖场统计表。 |  |  | 县畜牧兽医水产局 |
|  |  | （3）规模化畜禽养殖场粪便综合利用工程统计表。 |  |  | 县畜牧兽医水产局 |
|  |  | （4）规模化畜禽养殖场治理有关文件、实施方案、工作总结、汇报材料。 |  |  | 县畜牧兽医水产局、环保局 |
|  |  | （5）规模化畜禽养殖粪便综合利用典型材料、电子照片。 |  |  | 县畜牧兽医水产局 |
| 3.19 | 农用化肥施用强度折纯＜250公斤/公顷·年 | （1）指标达标证明。 |  |  | 县农业局 |
|  |  | （2）施用有机肥、配方施肥等减少化肥施用的措施总结、报告材料。 |  |  | 县农业局 |
|  |  | （3）减少化肥使用的典 型材料、电子照片。 |  |  | 县农业局 |
| 3.2 | 1.集中式饮用水源水质达标率100%。 | （1）指标达标证明。 |  |  | 县环保局 |
|  |  | （2）2011年、2012年花山水库、河角水库（县城、马市镇饮用水水源地）水质检验报告，水库、水厂图片。 |  |  | 县环保局 |
|  | 2.村镇饮用水卫生合格率100%。 | （1）指标达标证明。 |  |  | 县疾控中心 |
|  |  | （2）2011年、2012年各乡镇集中式饮用水水质检验报告。 |  |  | 县疾控中心 |
|  |  | （3）全县农村安全饮水工程汇总表、工作总结，重点工程简介资料、图片。 |  |  | 县水务局 |
| 3.21 | 农村卫生厕所普及率≥60%。 | （1）指标达标证明。 |  |  | 县爱卫办 |
|  |  | （2）统计表等支撑材料。 |  |  | 县爱卫办 |
|  |  | （3）改厕政策文件、总结、报告。 |  |  | 县爱卫办 |
| 3.22 | 环境保护投资占GDP的比重≥3.5%。 | （1）指标达标证明。 |  |  | 县环保局 |
|  |  | （2）2011年环境保护投资统计表等支撑材料。 |  |  | 县环保局负责，县统计局、发改局协助 |
|  |  | （3）2006年以来重要环境保护、生态建设工程项目统计表 |  |  | 县发改局 |
| 3.23 | 人口自然增长率符合国家或当地政策 | （1）指标达标证明。 |  |  | 县计生局 |
|  |  | （2）统计表、计生政策等支撑材料。 |  |  | 县计生局 |
| 3.24 | 公众对环境的满意率＞95%。 | （1）指标达标证明。 |  |  | 县生态办 |
|  |  | （2）调查问卷、调查问卷统计情况材料。 |  |  | 县生态办 |
| 4 | 档案材料 | 收集生态县建设有关的工作部署文件、专项规划、荣誉证明等资料，反映生态创建历程、措施、成效。 |  | 7月20日 |  |
|  |  | （1）2006～2011年生态县建设工作意见。 |  |  | 县生态办 |
|  |  | （2）有关生态县建设方面的县人大、政协议案、提案答复文件汇编。 |  |  | 县生态办 |
|  |  | （3）有关生态县建设的文件。 |  |  | 县生态办 |
|  |  | （4）各乡镇有关生态乡镇建设的文件汇编。 |  |  |  |
|  |  | （5）县“十二五”林业发展规划。 |  |  | 县林业局 |
|  |  | （6）景观林带建设工程规划。 |  |  | 县林业局 |
|  |  | （7）县林权制度改革方案。 |  |  | 县林业局 |
|  |  | （8）商品林基地建设规划。 |  |  | 县林业局 |
|  |  | （9）生态文明万村绿行动规划。 |  |  | 县林业局 |
|  |  | （10）县生态文明村建设标准（试行）。 |  |  | 县生态办 |
|  |  | （11）县村庄整治实施意见。 |  |  | 县生态办 |
|  |  | （12）乡村清洁美工程建设方案。 |  |  | 县生态办 |
|  |  | （13）名镇名村示范村建设总体规划。 |  |  | 县生态办 |
|  |  | （14）农村安全饮水工程规划、实施方案。 |  |  | 县水务局 |
|  |  | （15）水土保持规划。 |  |  | 县水务局 |
|  |  | （16）岭南生态文化名县建设规划。 |  |  | 县文广新局 |
|  |  | （17）文物保护规划及文保名录。 |  |  | 县文广新局 |
|  |  | （18）县城总体规划。 |  |  | 县住建局 |
|  |  | （19）始兴生态县建设规划。 |  |  | 县生态办 |
|  |  | （20）县土地利用总体规划。 |  |  | 县国土资源局 |
|  |  | （21）县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要。 |  |  | 县发改局 |
|  |  | （22）县“十二五”环境保护规划。 |  |  | 县环保局 |
|  |  | （23）县“十二五”工业发展规划。 |  |  | 县经信局 |
|  |  | （24）县生态农业发展规划。 |  |  | 县农业局 |
|  |  | （25）县农村环境保护规划。 |  |  | 县生态办 |
|  |  | （26）县生态旅游发展总体规划。 |  |  | 县旅游局 |
|  |  | （27）生态教育读本。 |  |  | 县教育局 |
|  |  | （28）2006-2011年《始兴生态建设》汇编。 |  |  | 县生态办 |
|  |  | （29）生态环保系列宣传活动资料。 |  |  | 县生态办 |
|  |  | （30）园林式单位、 绿化先进单位批准文件、名册。 |  |  | 县林业局 |
|  |  | （31）绿色学校批准文件、名册。 |  |  | 县教育局 |
|  |  | （32）生态镇村命名文件、名册。 |  |  | 县生态办 |
|  |  | （33）文明城镇（村）命名文件、名册。 |  |  | 县文明办 |
|  |  | （34）卫生城镇（村）命名文件、名册。 |  |  | 县爱卫办 |
|  |  | （35）生态文明万村绿命名文件、名册。 |  |  | 县林业局 |
| 5 | 宣传教育 |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）报道创建进程、成效，提高知晓率、参与度。 | 5月至验收 | 县电视台、信息中心、生态办 |
|  |  |  | （2）播放创建公益广告、标语 | 9月至验收 | 县电视台 |
|  |  |  | （3）悬挂创建横幅、标语 | 验收前 | 相关部门、各乡镇 |